HL - Aufgaben

Anträge:

Sonderurlaub für MA beim Gesamtverband beantragen	 (möglichst früh, spätestens März)

Zuschüsse beantragen: 	Zuschuss für finanziell Schwachgestellte (4-6 Wochen vor Freizeit)

Pädagogische Betreuer (spätestens 4 Wochen nach Freizeit)

Landeszuschuss (spätestens 4 Wochen nach Freizeit)

Gemeindezuschuss über Vereinsvorstand

Zeltplatz:

Anmeldung (gegebenenfalls Jahre im Voraus)

Genehmigung Landratsamt (bei privater Unterbringung erforderlich)

Absprache Forstamt:

Wasserversorgung, Abwasser, Toiletten, Holzversorgung, Müllentsorgung

Absprache mit Vor.- bzw Nachgruppe

Beauftragungen/Mieten:

Bus (für Anfahrt	 bzw. Rückfahrt und für Tagesausflug)	(ca. 3 Monate vor Freizeitbeginn)

LKW (für Transport), 	Wohnwagen			(frühstmöglich)

Videobeamer,		Zelte, 		Garnituren	(frühstmöglich)

Material: (Neuerwerbungen, Instandhaltung, Leihgaben)

Großzelte	Hauszelte	Zelte für TN 	Feldbetten	Garnituren

Gaslampen	Gasinstallat.	Wasserinstall.	Pumpe		Schläuche

Kühlschränke 	Küchenmateri.	Kocher		Werkzeug 	FZ-Handy

Volleyballnetz+Bälle	Badmintonnetze+Schläger+Bälle	Fußbälle	usw.

Bauholz für Duschen und Bastelprojekte	Material für Lagergestaltung

Technik (CD, Tape, Verstärker, Mikrofone, Boxen, Mikrofon.- und Boxenständer, Megaphon)

Medizinische Betreuung: (Verantwortlicher bzw. Telefonnummern, Adressen und Fahrtwege)

Freizeitsanitäter	Krankenhäuser 	Prakt. Arzt	Zahnarzt

Medizinkoffer		Zeckenkontrolle 	Absprache Medikamente mit Eltern

Verpflegung: (Klärung Verantwortliche MA, zusätzliche MA)

Kochen		Einkaufen Großmarkt		Einkaufen Freizeit	Kuchen mitbringen (alle)

Finanzen:

Kontrolle Konto		Bezahlen Rechnungen		Auszahlen MA

Sammeln und dokumentieren der Belege (5 Jahre aufbewahren)

Verantwortung gegenüber CVJM-Vorstand

Beantragen und gegebenenfalls weiterreichen von Zuschüssen

Vorbereitung / Organisieren / Papierkrieg:

Briefe:		Zeltplätze	Ämter		Eltern		Organisation	Firmen

Eltern:		Anmeldung	Rüstbrief	Rundschreiben (Zeltbelegung, Zeckeninformation)

Elternabend vorbereiten und durchführen (Ort, Bilder, MA, Werbung)

Werbung:	Elternnachmittag vorbereiten und durchführen;	in Schulen und Amtsblatt werben

Teilnehmer:	Erfassen	Andachtseinteilung	Gruppeneinteilung 	 Zeltbelegung TN

Küchendienst	Geschirrsackliste	Taschengeldliste	Geschenkeliste

Mitarbeiter:	Erfassen	Gruppeneinteilung	Fahrgemeinschaften 	Zeltbelegung MA

Ladenliste 	Wegbeschreibung	Zeltaufstellungsplan	T-Shirtgröße

Helfer:		Absprache mit Auf. bzw. Abbauhelfer

Programm:	Programmübersicht	Amtsblattartikel (Sammelaufrufe für Bastelmaterial)

wichtige Adressen (Zeltplatz, Förster, Ärzte, Krankenhäuser, usw.)

Zeltplätze:	Anschreiben	dokumentieren		Archivieren

Besprechungen:

Leitung		Andacht	Tagesordnung		Protokolle 	Terminplanung + Einladung

Mitarbeiter:

Motivation MA 			Rechtsbelehrung

Programmideen sammeln, dokumentieren und verteilen

Sonderverantwortliche:

Andachten:

Thema festlegen, Gesamtkonzept mit MA erarbeiten

Andachtsmaterial für MA besorgen, kopieren und verteilen

Mitarbeit bei Andachten

Programmorganisation:

Filmabend:	Videobeamer + Kabel besorgen	Leinwand	Film

Tagesausflug:	Ausflugsziel	Schwimmbad		Bustransport organisieren

Wandertag:	Ausflugsziele	Übernachtungsort	Streckenplanung (Wanderkarte!)

Ampelrede:	Begrüßung der TN, Abläufe und Regeln erklären

Auf dem Lager:

MA-Andacht:	Vorbereitung und Durchführung

Leitung bei morgentlicher Tagesbesprechung

Leitung bei Tagesabschlussbesprechung

Organisation und Einweisung der Nachtwache

Mitarbeit bei Auf.- und Abbau des Lagers

Mitarbeit bei Andachten und Programm

Einkaufen

Teilnehmerbetreuung

Instandhaltung des Lagers

allgemeine Abläufe und Arbeiten koordinieren und verteilen

MA-Begleitung:

Lob und Ermahnung für MA	Motivation von MA 	Seelsorge

Problembesprechungen 	Mitarbeitergemeinschaft betreuen